## Gantt
* |  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Ventana Principal | 2025-10-10: 2 |  | 14 | -14
T2 | Ventana Inicio Sesion - Registro | [17 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-17
T3 | Clase cafeteria | [17 empty] | 4 | 3 | 1 | bar: 2025-10-17 to 2025-11-07
T4 | Ventana Instalaciones | 2025-10-31: 1; 2025-11-07: 1; 2025-11-14: 2 | 4 | 4 | 0
T5 | Ventana tienda | 2025-11-14: 2 | 2 | 6 | -4
T6 | Ventana Carrito | [17 empty] | 2 | 6 | -4 | bar: 2025-11-07 to 2025-11-14
T7 | Gestion de Usuarios | 2025-11-21: 2 | 2 | 0 | 2
T8 | Reserva de instalaciones | 2025-11-28: 2; 2025-12-05: 2; 2025-12-12: 2 | 6 | 4 | 2
T9 | Ventana Comida y Carrito | 2025-12-05: 3 | 3 | 3 | 0
T10 | Gestion reservas | 2025-12-19: 3; 2025-12-26: 3 | 6 | 3 | 3
T11 | Usuario admin + Tabla | 2025-11-14: 2; 2025-12-19: 2; 2025-12-26: 3; 2026-01-02: 2 | 9 | 3 | 6
T12 | Base de Datos DeustoClub | 2025-12-05: 2; 2025-12-12: 2; 2025-12-19: 3; 2025-12-26: 3; 2026-01-02: 2; 2026-01-09: 1 | 13 | 22 | -9
T13 | Metodo Recursivo | 2025-12-12: 2; 2025-12-19: 2 | 4 | 5 | -1
T14 | Mejoras y Optimización de la Interfaz | 2025-11-14: 4; 2025-12-19: 1; 2025-12-26: 1; 2026-01-02: 1; 2026-01-09: 1 | 8 | 9 | -1
T15 | Repaso y Comentarios del Codigo | [17 empty] | 4 | 2 | 2 | bar: 2025-12-12 to 2026-01-02
T16 | Preparación y Presentación del Proyecto | 2026-01-02: 2 | 2 | 2 | 0
| TOTAL HORAS | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 71 | 88 | -17

## HorasTotales
Total | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
T2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
T13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5
T14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9
T15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
T16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Total | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 88

## Ismael
TAREA | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | 4
T2 | [17 empty] | 0
T3 |  |  | 2 |  | 1 | [12 empty] | 3
T4 | [17 empty] | 0
T5 |  |  |  |  | 1 | 3 | [11 empty] | 4
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
T11 | [17 empty] | 0
T12 | [17 empty] | 0
T13 | [14 empty] | 2 |  |  | 2
T14 | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 5
T15 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
T16 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19

## Alvaro dla Herran
TAREA | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | [10 empty] | 5
T2 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [5 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
T11 | [6 empty] | 2 |  | 1 | [8 empty] | 3
T12 | [7 empty] | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 5
T13 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3
T14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
T15 | [15 empty] | 1 |  | 1
T16 | [15 empty] | 1 |  | 1
TOTAL | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17

## Urien
TAREA | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [5 empty] | 2 | 4 | [10 empty] | 6
T6 |  |  | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 4
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
T11 | [17 empty] | 0
T12 | [7 empty] | 3 | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 13
T13 | [17 empty] | 0
T14 | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
T15 | [17 empty] | 0
T16 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25

## Alvaro lpz de Ocariz
TAREA | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | TOTAL
T1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 5
T2 | [17 empty] | 0
T3 |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2
T4 | [5 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | 4
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [8 empty] | 2 | 2 | [7 empty] | 4
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [9 empty] | 2 | 1 | [6 empty] | 3
T11 | [17 empty] | 0
T12 | [9 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 4
T13 | [17 empty] | 0
T14 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1
T15 | [14 empty] | 1 |  |  | 1
T16 | [15 empty] | 1 |  | 1
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25